Приложение к письму

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 №\_\_\_\_-\_\_\_

Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы» за январь-март 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2018 год | в том числе: |
| План (свод) | Факт (учреждение) | % | январь | февраль | март | апрель |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма 1«Развитие массовой физической культуры и спорта» |
| 1.Основное мероприятие: «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, мероприятия по энергосбережению и повышение энергетической эффективности» |
| 1.1 | Увеличение количества спортивных сооружений | 65 | 71 | 71 | - | 71 | 71 | - | 71 | 71 | - | 71 | 71 | - | 71 |  |  |
| 1.2 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 21,3 | 36,5 | 34,8 | 95,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | - | 72,0 | 80,8 | 112,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4 | Количество проведенных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | 12 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |  |  |
| 2.Основное мероприятие «Создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культуры и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта» |
| 2.1 | Количество получателей услуг и работ | - | 3205 | 3353 | 104,6 | 3205 | 3365 | 105,0 | 3205 | 3348 | 104,4 | 3205 | 3348 | 104,4 | 3205 |  |  |
| 3.Основное мероприятие «Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |
| 3.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» |
| 4.Основное мероприятие «Участие в окружных комплексных спортивно-массовых мероприятиях, первенствах и чемпионатах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по видам спорта, в том числе спортсменов-инвалидов, в соответствии с календарным планом. Проведение муниципальных спортивных мероприятий. Первенства и чемпионаты по видам спорта» |
| 4.1 | Участие спортсменов в официальных спортивно-массовых мероприятиях | - | 74 | 22 | 29,7 | 2 | 2 | 100 | 8 | 8 | 100 | 11 | 12 | 109,0 | 7 |  |  |
| 4.2. | Проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта | - | 56 | 11 | 19,6 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 5 | 5 | 100 | 5 |  |  |
| 4.3 | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей | 437 | 650 | 303 | 46,6 | 0 | 303 | - | 70 | 0 | - | 70 | 0 | - | 80 |  |  |
| 5.Основное мероприятие «Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем» |
| 5.1 | Увеличение оснащенности инвентарем и оборудованием | 57 | 74 | 74 | - | 74 | 74 | - | 74 | 74 | - | 74 | 74 | - | 74 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | в том числе: | Причины отклонения  |
| май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Подпрограмма 1«Развитие массовой физической культуры и спорта» |
| 1.Основное мероприятие: «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, мероприятия по энергосбережению и повышение энергетической эффективности» |
| 1.1 | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 |  |  |  |
| 1.2 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 36,5 |  |  |  |
| 1.3 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 72,0 |  |  |  |
| 1.4 | - |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.Основное мероприятие: «Создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культуры и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта» |
| 2.1 | 3205 |  |  | 3205 |  |  | 3205 |  |  | 3205 |  |  | 3205 |  |  | 3205 |  |  | 3205 |  |  | 3205 |  |  |  |
| 3.Основное мероприятие «Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |
| 3.1 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» |
| 4.Основное мероприятие: «Участие в окружных комплексных спортивно-массовых мероприятиях, первенствах и чемпионатах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по видам спорта, в том числе спортсменов-инвалидов, в соответствии с календарным планом. Проведение муниципальных спортивных мероприятий. Первенства и чемпионаты по видам спорта» |
| 4.1 | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 13 |  |  | 10 |  |  | 14 |  |  |  |
| 4.2 | 9 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  |  |
| 4.3 | 80 |  |  | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  | 60 |  |  |  |
| 5.Основное мероприятие «Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем» |
| 5.1 | 74 |  |  | 74 |  |  | 74 |  |  | 74 |  |  | 74 |  |  | 74 |  |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |

начальник ОФКиС ДСП С.Г.Белянкин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по исполнению мероприятий в марте 2018 года

 Подпрограмма 1«Развитие массовой физической культуры и спорта».

1.Основное мероприятие: «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, мероприятия по энергосбережению и повышение энергетической эффективности».

1.1.«Увеличение количества спортивных сооружений» - мероприятия не запланированы.

1.2.«Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» - 34,8% годовой показатель на основании статистической отчетности по форме 1-ФК.

1.3.«Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся» - 80,8% годовой показатель на основании статистической отчетности по форме 1-ФК. Изменена методика расчета согласно письму Минспорта РФ от 14.03.2018 №03-1-09/3616.

1.4.«Количество проведенных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» - мероприятия не запланированы.

2.Основное мероприятие: «Создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культуры и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта»

2.1.«Количество получателей услуг и работ» - в марте 2018 года в муниципальных учреждениях спорта получили услуги 3348 человек.

 3.Основное мероприятие «Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»

 3.1.«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования» - показатель в 2018 году не установлен.

 Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва».

 Основное мероприятие: «Участие в окружных комплексных спортивно-массовых мероприятиях, первенствах и чемпионатах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по видам спорта, в том числе спортсменов-инвалидов, в соответствии с календарным планом. Проведение муниципальных спортивных мероприятий. Первенства и чемпионаты по видам спорта»

4.1.«Участие спортсменов в официальных спортивно-массовых мероприятиях» - участие в 12 мероприятиях из 11 запланированных.

4.2.«Проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта» - проведено 5 мероприятий из 5 запланированных.

4.3.«Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей» - заседание комиссии в марте не проводилось, по причине отсутствия ходатайств на присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей.

5.Основное мероприятие «Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем»

5.1.«Увеличение оснащенности инвентарем и оборудованием» - мероприятия не запланированы.

Начальник отдела физической культуры и спорта

департамента социальной политики С.Г.Белянкин