Приложение к письму

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_2018 № \_\_\_\_-ЛЛ

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов» (с изменениями)

на 01.01.2018

Муниципальная программа «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов» на 2017 год.

Целью программы является обеспечение эффективного, устойчивого развития системы городского образования, создание правовых и социально-экономических условий для нравственного, интеллектуального и физического развития детей и молодежи и их профессиональной подготовки в процессе образования, оздоровления и занятости.

Общий объём финансирования программы:

на 01.01.2018 – 2 030 786,5 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион –470 023,5 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 1 560 763,0тыс. руб.

Исполнение составило:

на 01.01.2018 – 1 991 147,8 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 438 229,8 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 1 552 918,0 тыс. руб.

Исполнение на отчетную дату в процентном соотношении (%):

на 01.01.2018 – 98 %, из них:

из бюджета городского округа город Мегион -93,2 %,

из бюджета автономного округа – 99,5 %.

Подпрограмма 1: «Образование».

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2018 год составил 1 905 482,8 тыс.руб., исполнено 1 869 619,3 тыс.руб., что составило 98 %, в том числе бюджета городского округа 365 136,0 тыс.руб., исполнено 337 117,5 тыс.руб. что составило 92,3 %, из бюджета автономного округа 1 540 346,8 тыс.руб., исполнено 1 532 501,8 что составило 99,5 %.

Исполнение бюджет.

Расходы бюджета автономного округа по субвенциям на реализацию дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ осуществляются согласно сетевому графику на 2017 год, в том числе расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек и т.д., а также произведена корректировка плановых ассигнований в связи с уточнением контингента учащихся и воспитанников образовательных учреждений.

Расходы по субвенциям на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; субсидиям на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях – осуществляются по факту, так как носят заявительный характер.

Расходы на продукты питания не производились в связи с объявлением в образовательных учреждениях актированных дней из-за низких температур воздуха, а также карантина по ОРВИ.

Подпрограмма 2. «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Мегион».

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2018 год составил 22 505,7 тыс.руб., исполнено 21 969,0 тыс., руб., что составило 86,1 %.

МБДОУ ДС №2 "Рябинка": 24.10.2017 - заключен муниципальный контракт с ООО "Санщит" (на сумму 69 089,48 руб.) на выполнение работ по огнезащитной обработке в Срок выполнения работ – январь 2018 года.

МБДОУ ДС №12 "Росинка": работы по утеплению вентиляционных шахт и ремонту крыльца 2-го корпуса выполнены в полном объеме. Оплата будет произведена в 2018 году. Работы по монтажу и пусконаладочным работам системы речевого оповещения, выполнены. Оплата будет произведена в 2018 году.

МБДОУ ДС №3 "Ласточка": 29.11.2017 - работы по контракту капитального ремонта кровли выполнены в полном объеме. Оплата будет произведена в 2018 году.

МАДОУ №1 "Сказка": 24.10.2017 - заключен муниципальный контракт с ООО "Триалсиб" (на сумму 163 176 руб.) на выполнение работ по ремонту ограждения кровли. Срок выполнения работ по контракту - январь 2018 года.

 МБОУ "СОШ №2: 24.10.2017 - заключен муниципальный контракт с ООО "СтройПожИнвест" (на сумму 600 053,88 руб.) на выполнение работ по монтажу ограждения кровли, огнезащитной обработке, замене дверных блоков. Срок выполнения работ – январь 2018 года.

 МБОУ "СОШ №6": 27.09.2017 - размещен муниципальный заказ на сумму 1 264 943 руб., 13.10.2017 - дата проведения аукциона, 03.11.2017 - планируемая дата заключения контракта. Победитель аукциона уклонился от заключения контракта. Перераспределение бюджетных ассигнований, протокол заседания комиссии №247 от 20.12.2017 (уведомление 297 от 20.12.2017). Заключен муниципальный контракт с ООО "Триалсиб" (на сумму 3 626 828,88 руб.) на выполнение работ по ремонту системы отопления. Срок выполнения работ по контракту – январь 2018 года.

МБОУ "СОШ №1": 24.10.2017 - заключен муниципальный контракт с ООО "Триалсиб" (на сумму 263 265 руб.) на выполнение работ по ремонту ограждения кровли. Срок выполнения работ по контракту - январь 2018 года.

МАОУ "СОШ №9": 29.11.2017 - заключен муниципальный контракт с ООО "ИК "Артвилль" (на сумму 60 119,55 руб.) на выполнение ПИР, Работы по контракту выполнены в полном объеме. Оплата будет произведена в 2018. Работы по устройству прямой селекторной связи выполнены в полном объеме, оплата в 2018 году.

МАОУ №5 "Гимназия": 24.10.2017 - заключен муниципальный контракт с ООО "Триалсиб" (на сумму 97 757 руб.) на выполнение работ по ремонту ограждения кровли. Срок выполнения работ по контракту – январь 2018 года. 15.11.2017 - заключен муниципальный контракт с ИП Карабаев А.В. (на сумму 271 914 руб.) на выполнение работ по устройству дополнительного освещения территории. Работы выполнены в полном объеме. Опалата будет произведена в 2018 году.

 МБОУ "СОШ №3": 16.10.2017 - заключен муниципальный контракт с ООО "Регионстроймонтаж" (на сумму 13 637 руб.) на выполнение работ по монтажу наружного освещения на эвакуационных выходах. Работы по контракту выполнены, оплата в январе 2018 года.

Подпрограмма 3: «Развитие молодёжного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи городского округа город Мегион».

Объем бюджетных ассигнований на 01.01.2018 год составил 99 798,0 тыс.руб., исполнено 99 559,6 тыс.руб., что составило 99,8 %.

Организация и проведение мероприятий проводится в установленные сроки:

культурно-досуговой, спортивно-массовой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение отдыха несовершеннолетних граждан в каникулярный период;

содействие трудовой занятости, деловой активности, профессиональному самоопределению молодёжи;

содействие и поддержка в реализации способностей творческой и талантливой молодёжи;

совершенствование мер профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде;

формирование активной жизненной позиции, через систему мер гражданского и

патриотического воспитания.

Оплата производится после подписания уникального передаточного документа.

В связи с тем, что в муниципальной программе «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов» произведены корректировки плановых ассигнований, прошу внести изменения в сетевой график на 01.01.2018 о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Развитие системы образования и молодежной политики муниципального образования городской округ город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Субсидии бюджетным/автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 24 065,2  | субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования (госстандарт дошкольники, общеобразовательные школы) |
|  Итого: | 24.065,2 |  |

Начальник отдела, главный бухгалтер Н.Т.Шванова

Исполнитель:

Согина Дарья Игоревна

5-90-95