## январь
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы " "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион" на 2018 год
№ п/п | Наименование программы | Источник финансирования | 2018 год |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  | план год | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
| Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы" | Всего | 370326 | 43271.2 | 11.6846 | 30867.2 | 7006.3 | 22.9316 | 31771.8 | 36264.9 | 324.4727 | 35741.7 | 0 | 0 | 34761.2 | 0 | 0 | 41173.1 | 0 | 0 | 40855.3 | 0 | 0 | 32526.3 | 0 | 0 | 29792.2 | 0 | 0 | 30786 | 0 | 0 | 29488.1 | 0 | 0 | 24688.6 | 0 | 0 | 7874.5 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 278166 | 42627.5 | 15.3245 | 21690 | 7006.3 | 0 | 22594.6 | 35621.2 | 208.9672 | 27393.8 | 0 |  | 26190.2 | 0 | 0 | 32825.3 | 0 | 0 | 29025.6 | 0 | 0 | 26654 | 0 | 0 | 23830 | 0 | 0 | 22482.5 | 0 | 0 | 21202.3 | 0 | 0 | 16403.2 | 0 | 0 | 7874.5 | 0
|  | окружной бюджет | 92142.3 | 643.7 | 0.69859 | 9177.2 | 0 | 0 | 9177.2 | 643.7 | 7.0141 | 8347.9 | 0 | 0 | 8571 | 0 | 0 | 8347.8 | 0 | 0 | 11829.7 | 0 | 0 | 5872.3 | 0 | 0 | 5962.2 | 0 | 0 | 8285.8 | 0 | 0 | 8285.8 | 0 | 0 | 8285.4 |  | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 17.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1 | Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | Всего | 10669.8 | 522 | 5.1969 | 11.5 | 0 | 0 | 259.6 | 522 | 208.9672 | 2114.9 | 0 | 0 | 2058.8 | 0 | 0 | 3085.9 | 0 | 0 | 1020.7 | 0 | 0 | 345.7 | 0 | 0 | 888.3 | 0 | 0 | 856.1 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 10044.5 | 522 | 5.1969 | 1.7 |  | 0 | 249.8 | 522 | 208.9672 | 2042.9 |  | 0 | 1763.6 |  | 0 | 3014 |  | 0 | 1010.9 |  | 0 | 335.9 |  | 0 | 788.6 |  | 0 | 828.6 |  |  | 6.5 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет | 607.6 | 0 | 0 | 9.8 |  | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 72 |  | 0 | 295.2 |  | 0 | 71.9 |  | 0 | 9.8 |  | 0 | 9.8 |  | 0 | 99.7 |  | 0 | 9.8 |  | 0 | 9.8 |  | 0 | 10 |  | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 17.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства в городском округе" | Всего | 6805 | 17.5 | 0.25716 | 302.6 | 0 |  | 582.6 | 17.5 |  | 542.6 | 0 | 0 | 859.6 | 0 | 0 | 985.7 | 0 | 0 | 1242.6 | 0 | 0 | 845.2 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 387.6 | 0 | 0 | 303.3 | 0 | 0 | 333.2 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 6305 | 17.5 | 0.27756 | 302.6 | 0 |  | 582.6 | 17.5 |  | 542.6 |  |  | 859.6 |  | 0 | 985.7 |  | 0 | 742.6 |  | 0 | 845.2 |  |  | 420 |  | 0 | 387.6 |  | 0 | 303.3 |  | 0 | 333.2 |  | 0 | 0
|  | окружной бюджет | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Подпрограмма "Реализация единой государственной политики в отрасли культура" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 -2020 годы" | Всего | 352851.2 | 42731.7 | 12.1104 | 30553.1 | 7006.3 | 22.9316 | 30929.6 | 35725.4 | 115.5055 | 33084.2 | 0 | 0 | 31842.8 | 0 | 0 | 37101.5 | 0 | 0 | 38592 | 0 | 0 | 31335.4 | 0 | 0 | 28483.9 | 0 | 0 | 29542.3 | 0 | 0 | 29168.5 | 0 | 0 | 24343.4 | 0 | 0 | 7874.5
|  | местный бюджет | 261816.5 | 42088 | 0 | 21385.7 | 7006.3 | 0 | 21762.2 | 35081.7 | 0 | 24808.3 |  |  | 23567 |  | 0 | 28825.6 |  | 0 | 27272.1 |  |  | 25472.9 |  |  | 22621.4 |  |  | 21266.3 |  |  | 20892.5 |  |  | 16068 |  |  | 7874.5
|  | окружной бюджет | 91034.7 | 643.7 | 0.70709 | 9167.4 | 0 | 0 | 9167.4 | 643.7 | 7.0216 | 8275.9 |  | 0 | 8275.8 |  | 0 | 8275.9 |  | 0 | 11319.9 |  | 0 | 5862.5 |  | 0 | 5862.5 |  | 0 | 8276 |  | 0 | 8276 |  |  | 8275.4 |  | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
И.о.Начальника отдела, главного бухгалтера Р.С.Муфазалова
Исполнитель: М.Б.Тарикулиева