Приложение  1

к постановлению администрации города

от  «17»      мая         2012         №1157

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи городского округа город Мегион

| Раздел 1. Нормативно-правовое и финансовое обеспечение |
| --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении |
|  | Подготовка проекта постановления администрации города Мегиона «О мерах по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи в 2012 году» | Май 2012 год | Ответственный секретарь межведомственной комиссии, отдел организации отдыха молодёжи |  |
|  | Подготовка пакета муниципальных документов, необходимых для организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи | Май 2012 год | Ответственный секретарь межведомственной комиссии, отдел организации отдыха молодёжи |  |
|  | Проверка готовности спортивных площадок | Май 2012 год | Комиссия по приёмке лагерей |  |
|  | Проведение организационной работы по подготовке пакета документов для заключения договоров по организации летнего отдыха творческой и общественно-активной молодёжи города | Май 2012 год | Руководители учреждений, межведомственная комиссия |  |
|  | Определение размера компенсации стоимости путёвки в лагеря Черноморского побережья и средней полосы России и стоимости проезда до лагерей из средств местного бюджета | Май 2012 год | Межведомственная комиссия |  |
|  | Сбор заявок от учреждений на организацию выездного отдыха детей, подростков и молодёжи городского округа город Мегион в среднюю полосу России и на Черноморское побережье | Май 2012 год | Межведомственная комиссия |  |
|  | Подготовка пакета муниципальных документов, необходимых для организации деятельности лагерей с дневным пребыванием | Май 2012 год | Руководители лагерей |  |
|  | Подготовка плана-графика семинаров по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи городского округа город Мегион | Май 2012 год | Межведомственная комиссия, руководители лагерей |  |
|  | Утверждение списочного состава и штатного расписания лагерей с дневным пребыванием | Май 2012 год | Руководители лагерей |  |
|  | Подготовка акта о готовности лагерей с дневным пребыванием к приёму детей и подростков | Май 2012 год | Комиссия по приёмке лагерей |  |
|  | Оплата по договорным обязательствам за выездной отдых | Май – август 2012 год | Департамент образования и молодёжной политики, отдел организации отдыха молодёжи |  |
|  | Подготовка текущих отчётов и сводного отчёта о ходе реализации программы по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи | По отдельному графику | Ответственный секретарь межведомственной комиссии |  |
| Раздел 2. Организационно-методическое и кадровое обеспечение |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении |
|  | Проведение заседаний межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи в 2012 году | Согласно плану | Межведомственная комиссия |  |
|  | Подбор и распределение медицинских и педагогических работников для обеспечения деятельности лагерей с дневным пребыванием и различных площадок временного пребывания | Май 2012 год | Руководители департаментов, учреждений |  |
|  | Проведение семинара по информационно-правовой базе деятельности лагерей с дневным пребыванием для руководителей лагерей | Май 2012 год | Межведомственная комиссия |  |
|  | Проведение семинара для руководителей лагерей с дневным пребыванием по обеспечению требований Роспотребнадзора и страхования детей в летнюю кампанию 2012 года | Май 2012 год | Межведомственная комиссия |  |
|  | Проведение семинара по организации медицинского сопровождения в лагерях с дневным пребыванием | Май 2012 год | Отдел организации здравоохранения и контроля качества медицинской помощи |  |
|  | Обеспечение бесплатного проведения медицинских осмотров сотрудников, направляемых в лагеря с дневным пребыванием | Май-август 2012 год | Отдел организации здравоохранения и контроля качества медицинской помощи |  |
|  | Осуществление снабжения учреждений отдыха и оздоровления детей необходимым медицинским оборудованием, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | Июнь-август 2012 год | Руководители летних детских площадок |  |
|  | Проведение организационной работы по путёвкам, полученным от органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: Оформление разнарядки; Сбор, оформление и отправка документов; Формирование выездных групп; Доставка групп до пункта назначения и обратно; Обеспечение сопровождающих лиц | Июнь-август 2012 год | Департамент образования и молодёжной политики, Управление физической культуры и спорта, отдел культуры, отдел организации здравоохранения и контроля качества медицинской помощи |  |
|  | Проведение организационной работы по выездному отдыху: Закупка билетов; Формирование выездных групп; Доставка групп до места назначения и обратно; Обеспечение сопровождения ОГИБДД; Обеспечение сопровождающих лиц: педагогических и медицинских работников; Организация работы транспорта по доставке выезжающих к местам назначения | Весь летний период, согласно графикам заезда | Уполномоченный орган по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи |  |
|  | Проведение инструктажа для лиц, сопровождающих организованные группы, выезжающие по путёвкам, предоставленным по городской программе и по окружной программе | По требованию (с отметкой в журнале) | Межведомственная комиссия, отдел организации отдыха молодёжи |  |
|  | Подготовка и проведение собраний для родителей, чьи дети выезжают по предоставленным путёвкам | За 3 дня перед каждым заездом (оформляется протоколом) | Межведомственная комиссия, отдел организации отдыха молодёжи |  |
|  | Проведение организационной работы по страхованию детей от несчастного случая в лагерях с дневным пребыванием детей и в лагерях, расположенных за пределами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | По графику заездов | Уполномоченный орган по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи |  |
|  | Методическое и кадровое обеспечение творческих, игровых и спортивно-оздоровительных площадок | Май 2012 год | Департамент образования и молодёжной политики, Управление физической культуры и спорта, отдел культуры, отдел организации здравоохранения и контроля качества медицинской помощи |  |
|  | Проверка готовности учреждений культуры к работе в летний период 2012 года | Май 2012 год | Комиссия по приёмке лагерей |  |
|  | Проверка готовности учреждений образования и молодёжной политики к работе в летний период 2012 года | Май 2012 год | Комиссия по приёмке лагерей |  |
|  | Проверка готовности учреждений здравоохранения к работе в летний период 2012 года | Май 2012 год | Комиссия по приёмке лагерей |  |
|  | Проверка готовности учреждений физической культуры и спорта к работе в летний период 2012 года | Май 2012 год | Комиссия по приёмке лагерей |  |
|  | Участие в проведении городских фестивалей, конкурсов, выставок в период летней оздоровительной кампании 2012 года | Весь период | Исполнители программы |  |
| Раздел 3. Укрепление материально технической базы |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении |
|  | Приобретение формы и инвентаря для работы вожатых городского педагогического отряда и инструкторов спортивных площадок | Май 2012 год | Муниципальное молодёжное автономное учреждение «Старт», Управление физической культуры и спорта |  |
|  | Приобретение и распределение спортивного инвентаря по спортивно-оздоровительным площадкам | Май-июнь 2012 год | Управление физической культуры и спорта |  |
|  | Подготовка спортивных площадок | Май 2012 год | Управление физической культуры и спорта |  |
| Раздел 4. Лечебно-профилактические мероприятия |
|  | Организация и контроль за проведением лечебно-оздоровительных мероприятий для детей диспансерной группы на базе дневных стационаров детских больниц муниципальное бюджетное профилактическое учреждение «Городская больница» и муниципальное бюджетное профилактическое учреждение «Городская больница №2» | Июнь-август 2012 год | Отдел организации здравоохранения и контроля качества медицинской помощи |  |
|  | Организация и контроль за проведением оздоровительных мероприятий для детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием | Июнь-август 2012 год | Отдел организации здравоохранения и контроля качества медицинской помощи |  |
| Раздел 5. Обеспечение правопорядка, безопасности и соблюдения санитарно-эпидемиологических условий |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении |
|  | Подготовка списков детей, попавших в сложную жизненную ситуацию и состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних администрации города | Май 2012 год | Комиссия по делам несовершеннолетних |  |
|  | Предоставление дислокации лагерей с дневным пребыванием в Территориальный отдел Роспотребнадзора в г.Нижневартовске, Нижневартовском районе и г.Мегионе | Май 2012 год | Межведомственная комиссия, комиссия по делам несовершеннолетних |  |
|  | Осуществление контроля за организацией занятости детей и подростков, состоящих на профилактическом учёте | Июнь-август 2012 год | Межведомственная комиссия, комиссия по делам несовершеннолетних |  |
|  | Организация сопровождения каждой группы детей, выезжающих к местам отправления по путёвкам, распределяемым органами администрации городского округа город Мегион на основе заявки | Июнь-август 2012 год | Межведомственная комиссия, департамент образования и молодёжной политики |  |
|  | Проведение межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» | Июнь-август 2012 год | Комиссия по делам несовершеннолетних |  |
|  | Разработка дополнительных мер по предупреждению детской безнадзорности и беспризорности, криминализации подростковой среды в каникулярный период | Июнь 2012 год | Межведомственная комиссия, комиссия по делам несовершеннолетних, отдел по делам несовершеннолетних |  |
|  | Принятие мер по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма, созданию условий для безопасного пребывания детей и подростков на улицах в период каникул | Июнь-август 2012 год | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Мегиону |  |
|  | Усиление контроля за правилами торговли спиртными напитками и табачной продукцией в городе, предусмотреть в планах работы проведение рейдов по контролю за продажей спиртных изделий и табачной продукции несовершеннолетним | Июнь-август 2012 год | Отдел по развитию потребительского рынка и поддержке предпринимательства администрации города |  |
|  | Обеспечение контроля за качеством питания на оздоровительных площадках и в лагерях с дневным пребыванием | Июнь-август 2012 год | Межведомственная комиссия совместно с Роспотребнадзором |  |
|  | Согласование руководителей лагерей с дневным пребыванием открытия каждой смены с Территориальным отделом Роспотребнадзора в г.Нижневартовске, Нижневартовском районе и г.Мегионе | Июнь-август 2012 год | Руководители летних детских площадок |  |
|  | Организация сопровождения медицинскими работниками групп детей к местам отдыха и обратно, отправляющимся железнодорожным транспортом | Согласно графику заездов | Отдел организации здравоохранения и контроля качества медицинской помощи |  |
|  | Организация перерывов между сменами не менее 2 дней в лагерях с дневным пребыванием (для проведения генеральной уборки и санитарной обработки) | Июнь-август 2012 год | Руководители летних детских площадок |  |
|  | Обеспечение санитарно – эпидемиологического надзора в детских оздоровительных учреждениях, проведение бактериологических, профилактических обследований работников без взимания платы с данных учреждений в течение подготовки и проведения летней оздоровительной кампании | Июнь-август 2012 год | Межведомственная комиссия совместно с Роспотребнадзором |  |
|  | Приём летних оздоровительных учреждений с оформлением санитарно – эпидемиологического заключения за 3 – 5 дней до начала работы | Май 2012 год | Межведомственная комиссия совместно с Роспотребнадзором |  |
|  | Организация вакцинации против клещевого энцефалита детей и подростков, среди которых планируется пребывание в лесопарковой зоне | Май 2012 год | Отдел организации здравоохранения и контроля качества медицинской помощи, лечебно профилактические учреждения |  |
|  | Организация противоклещевой обработки и мероприятий по борьбе с грызунами в районах размещения загородных летних оздоровительных учреждений | Май 2012 год | Руководители лагерей с дневным пребыванием, руководители площадок |  |
|  | Заключение договоров со страховой компанией «Югория» о страховании жизни и здоровья детей за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Июнь-август 2012 год | Межведомственная комиссия, департамент образования и молодёжной политики |  |
| Раздел 7. Информационно-методическое обеспечение |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении |
|  | Составление сводного отчёта о результатах проведения летней кампании для детей, подростков и молодёжи городского округа город Мегион в 2012 году | Июнь-сентябрь 2012 год | Руководители департаментов, управлений, ответственный секретарь |  |
|  | Освещение в средствах массовой информации деятельности учреждений образования, культуры, спорта, социального обслуживания, молодёжной политики по реализации программ в ходе летней кампании 2012 года | Июнь-август 2012 год | Управление информационной политики и информационной безопасности администрации города |  |
|  | Освещение в средствах массовой информации выездного летнего отдыха | Июнь-август 2012 год | Управление информационной политики и информационной безопасности администрации города |  |
|  | Выпуск сборника программ летнего отдыха, реализованных на территории городского округа город Мегион в летнюю кампанию 2012 года | Сентябрь 2012 год | Межведомственная комиссия. |  |