Приложение к письму

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_2018 № \_\_\_\_-

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов» (с изменениями)

на 01.06.2018

Муниципальная программа «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов» на 2018 год.

Целью программы является обеспечение эффективного, устойчивого развития системы городского образования, создание правовых и социально-экономических условий для нравственного, интеллектуального и физического развития детей и молодежи и их профессиональной подготовки в процессе образования, оздоровления и занятости.

Общий объём финансирования программы:

на 01.06.2018 – 2 116 978,7 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион –449 420,3 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 1 667 558,4 тыс. руб.

Исполнение составило:

на 01.06.2018 – 591 633,7 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 161 780,4 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 657 366,5 тыс. руб.

Исполнение на отчетную дату в процентном соотношении (%):

на 01.06.2018 – 38,7 %, из них:

из бюджета городского округа город Мегион -36,0 %,

из бюджета автономного округа – 39,4 %.

Подпрограмма 1: «Образование».

Объем бюджетных ассигнований на 01.06.2018 год составил 2 008 524,2 тыс.руб., исполнено 793 693,53 тыс.руб., что составило 39,5 %, в том числе бюджета городского округа 365 186,9 тыс.руб., исполнено 138 606,0 тыс.руб. что составило 38,0 %, из бюджета автономного округа 1 643 337,3 тыс.руб., исполнено 655 087,5 что составило 39,9 %.

Исполнение бюджет.

Расходы бюджета автономного округа по субвенциям на реализацию дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ осуществляются согласно сетевому графику на 2018 год, в том числе расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек и т.д., а также произведена корректировка плановых ассигнований в связи с уточнением контингента учащихся и воспитанников образовательных учреждений.

Расходы по субвенциям на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; субсидиям на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях – осуществляются по факту, так как носят заявительный характер.

Подпрограмма 2. «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Мегион».

Объем бюджетных ассигнований на 01.06.2018 год составил 5 267,0 тыс.руб., исполнено 3 106,1 тыс., руб., что составило 59,0 %.

МБДОУ ДС №2 "Рябинка" (ремонт кровли корпуса №2) Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 462,3 т.р. - протокол заседания комиссии №10 от 27.03.2018 (уведомление №98 от 27.03.2018). МБДОУ ДС №12 "Росинка" (устройство теневых навесов, ремонт кровли) Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 3 352,9 т.р. - протокол заседания комиссии №10 от 27.03.2018 (уведомление №98 от 27.03.2018). МБДОУ ДС №3 "Ласточка" (устройство теневых навесов) Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 2 100 т.р. - протокол заседания комиссии №10 от 27.03.2018 (уведомление №98 от 27.03.2018). МБДОУ ДС №7 "Незабудка" (ремонт кровли корпуса №3) 28.03.2018 - заключен муниц. контракт с ИП Глотов С.А. (на сумму 795 796,02 руб.) на выполнение работ по ремонту кровли. Срок выполнения работ по контракту - август 2018 года. МБДОУ ДС №12 "Росинка", 13.12.2017 - заключен муниц. контракт с ИП Глотов С.А. (на сумму 99 613 руб.) на выполнение работ по монтажу и пусконаладочным работам системы речевого оповещения во 2-ом корпусе. Работы по контракту выполнены в полном объеме, 11.12.2017 - заключен муниц. контракт с ИП Глотов С.А. (на сумму 65 269 руб.) на выполнение работ по утеплению вентиляционных шахт и ремонту крыльца 2-го корпуса. Работы по контракту выполнены в полном объеме.Капитальный ремонт кровли МБДОУ ДС №3 "Ласточка" по пр.Победы 14/1 г.Мегион (ПИР) 29.11.2017 - заключен контракт с ООО "ИК "Артвилль" (на сумму 88 041,57 р.) на выполнение ПСД. Работы по контракту выполнены в полном объеме. Ремонт ограждения кровли МАДОУ №1 "Сказка" 24.10.2017 - заключен муниц. контракт с ООО "Триалсиб" (на сумму 163 176 руб.) на выполнение работ по ремонту ограждения кровли. Работы по контракту выполнены, соглашение о расторжении контракта от 16.04.2018 на сумму 99 846,88 руб. МБДОУ ДС №2 "Рябинка"- огнезащитная обработка деревянных конструкций и кровли 24.10.2017 - заключен муниц. контракт с ООО "Санщит" (на сумму 69 089,48 руб.) на выполнение работ по огнезащитной обработке. Срок выполнения работ - 2 кв. 2018 года. МБОУ "СОШ №4" ДС "Улыбка" (ремонт крыши) Стоимость выполнения СМР по проекту - 11 млн. руб.; Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 2 402 079,38 руб. - протокол заседания комиссии №8 от 01.03.2018 (уведомление №83 от 01.03.2018). Свободный остаток бюджетных ассигнований в сумме 13 920,62 руб. Ремонт крыши здания МАОУ СОШ №9 г. Мегион (ПИР) 29.11.2017 - заключен муниц. контракт с ООО "ИК "Артвилль" (на сумму 60 119,55 руб.) на выполнение ПИР. Работы по контракту выполнены в полном объеме. Устройство прямой селекторной связи МАОУ "СОШ №9" 27.11.2017 - заключен муниц. контракт с ООО "ОстМастер" (на сумму 411 211 руб.) на выполнение работ по устр-ву прямой селекторной связи. Работы по контракту выполнены в полном объеме. Устройство дополнительного освещения территории МАОУ №5 "Гимназия" 15.11.2017 - заключен муниц. контракт с ИП Карабаев А.В. (на сумму 271 914 руб.) на выполнение работ по устройству дополнит-го освещения территории. Работы по контракту выполнены, соглашение о расторжении контракта от 19.03.2018 на сумму 269 224 руб.МБОУ "СОШ №2" - огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли, монтаж ограждения кровли, замена дверных блоков в эвакуац. выходах 24.10.2017 - заключен муниц. контракт с ООО "СтройПожИнвест" (на сумму 600 053,88 руб.) на выполнение работ по монтажу ограждения кровли, огнезащит. обработке, замене дверных блоков. Работы по контракту выполнены: в 2017 году на сумму 577 472,54 руб.; в 2018 году на сумму 22 581,34 руб. Ремонт ограждения кровли МБОУ "СОШ №1" 24.10.2017 - заключен муниц. контракт с ООО "Триалсиб" (на сумму 263 265 руб.) на выполнение работ по ремонту ограждения кровли. Работы по контракту выполнены, соглашение о расторжении контракта от 16.04.2018 на сумму 209 824,06 руб. Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 53,44 т.р. - протокол заседания комиссии №14 от 08.05.2018 (уведомление №129 от 08.05.2018).Ремонт системы отопления МБОУ "СОШ №6" 30.10.2017 - заключен муниц. контракт с ООО "Триалсиб" (на сумму 3 626 828,88 руб.) на выполнение работ по ремонту системы отопления. Работы по контракту выполнены: в 2017 году на сумму 1 840 618,32 руб.; в 2018 году на сумму 1 648 449,73 руб. Соглашение о расторжении контракта от 15.05.2018 на сумму 3 489 068,05 руб. Ремонт ограждения кровли МАОУ №5 "Гимназия" 24.10.2017 - заключен муниц. контракт с ООО "Триалсиб" (на сумму 97 757 руб.) на выполнение работ по ремонту ограждения кровли. Работы по контракту выполнены, соглашение о расторжении контракта от 16.04.2018 на сумму 47 286,14 руб. Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 16,9 т.р. - протокол заседания комиссии №14 от 08.05.2018 (уведомление №129 от 08.05.2018). Устройство наружного освещения эвакуационных выходов МАОУ "СОШ №3" 16.10.2017 - заключен муниц. контракт с ООО "Регионстроймонтаж" (на сумму 13 637 руб.) на выполнение работ по монтажу наружного освещения на эвакуац. выходах. Работы по контракту выполнены в полном объеме. ММАУ "Старт" - ремонт кровли, санузла в конном клубе Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 572,4 т.р. - протокол заседания комиссии №10 от 27.03.2018 (уведомление №98 от 27.03.2018). Подпрограмма 3: «Развитие молодёжного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи городского округа город Мегион».

Объем бюджетных ассигнований на 01.06.2018 год составил 103 187,5 тыс.руб., исполнено 22 347,3 тыс.руб., что составило 21,7 %.

Организация и проведение мероприятий проводится в установленные сроки:

культурно-досуговой, спортивно-массовой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение отдыха несовершеннолетних граждан в каникулярный период;

содействие трудовой занятости, деловой активности, профессиональному самоопределению молодёжи;

содействие и поддержка в реализации способностей творческой и талантливой молодёжи;

совершенствование мер профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде;

формирование активной жизненной позиции, через систему мер гражданского и

патриотического воспитания.

Начальник отдела, главный бухгалтер Н.Т.Шванова

Шегурова Елизавета Игоревна

8 (34643)59-489